## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 403
| Fecha | 2014-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo No. 1. F1 01 Funcionamiento y uso software ACADEMUSOFT | La Universidad Tecnologica del Chocó no ha tenido ni a aplicado las mejores practicas en tecnologia informatica contempladas en el Cobit 4.1 | Implantacion del software ACADEMUSOFT - Modulo administrativo | Ejecución del contrato de capacitacion presencial suscrito entre la Universidad de Pamplona y la UTCH | Unidad | 1 | 2014-02-11 | 2014-03-30 | 6 | 0%
1 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo No. 1. F1 01 Funcionamiento y uso software ACADEMUSOFT | La Universidad Tecnologica del Chocó no ha tenido ni a aplicado las mejores practicas en tecnologia informatica contempladas en el Cobit 4.1 | Implantacion del software ACADEMUSOFT - Modulo administrativo | Elaboración y desarrollo de cronograma de activiades para la implantacion de ACADEMUSOFT | Unidad | 1 | 2014-02-11 | 2014-04-30 | 10 | 100%
1 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo N° 2. 02 Documentación de software | No aplicación de los estándares de mejores prácticas para el manejo de información relacionada con COBIT 4.1 | Documentar 3 software Institucionales de mayor impacto (nomina, facturacion y academia) | Elaboración plan de documentacion del Software | Unidad | 1 | 2014-02-11 | 2014-03-30 | 10 | 100%
1 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo N° 2. 02 Documentación de software | No aplicación de los estándares de mejores prácticas para el manejo de información relacionada con COBIT 4.1 | Documentar 3 software Institucionales de mayor impacto (nomina, facturacion y academia) | Validación del Plan de Prueba | Unidad | 3 | 2014-02-11 | 2014-03-30 | 6 | 40%
1 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo N° 2. 02 Documentación de software | No aplicación de los estándares de mejores prácticas para el manejo de información relacionada con COBIT 4.1 | Documentar 3 software Institucionales de mayor impacto (nomina, facturacion y academia) | socialización y Ejecución del Plan de Capacitación en los 3 modulos | Unidad | 3 | 2014-02-11 | 2014-12-31 | 42 | 100%
1 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo N° 03. D3 seguridad de la Información | Debilidad en la Política de Seguridad de la informacion e inadecuada cadena de custodia de los Backups | Documentar y Adoptar politicas de seguridad de la informacion y de Custodia de la Informacion | Actualización del acto administrativo de adopción de las políticas de seguridad de la información | Unidad | 1 | 2014-02-11 | 2014-04-30 | 10 | 0%
1 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo N° 03. D3 seguridad de la Información | Debilidad en la Política de Seguridad de la informacion e inadecuada cadena de custodia de los Backups | Documentar y Adoptar politicas de seguridad de la informacion y de Custodia de la Informacion | Elaboración Plan de Recuperación de Desastre y Contingencia | Unidad | 1 | 2014-02-11 | 2014-06-30 | 18 | 0%
1 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo N° 03. D3 seguridad de la Información | Debilidad en la Política de Seguridad de la informacion e inadecuada cadena de custodia de los Backups | Documentar y Adoptar politicas de seguridad de la informacion y de Custodia de la Informacion | Gestión para la consecución equipos (UPS, Centro de computo alterno) | Unidad | 2 | 2014-02-11 | 2014-12-31 | 42 | 50%
1 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo N° 03. D3 seguridad de la Información | Debilidad en la Política de Seguridad de la informacion e inadecuada cadena de custodia de los Backups | Documentar y Adoptar politicas de seguridad de la informacion y de Custodia de la Informacion | Realización copias de seguridad diarias y almacenar alguna en sitio diferentes a la Universidad | Porcentaje | 100 | 2014-02-11 | 2014-12-31 | 42 | 50%
1 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo No. 4 Sistemas de Información Financiero | No ha sido implementado el Software en el área financiera | Alimentar del Sistema Integrado de Información | Designación de funcionario responsable de Alimentar el sistema | unidad | 4 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5 D4 Constitución de Cuentas por pagar | No existen sistemas de información que integren las áreas de Presupuestos, Tesorería y Contabilidad | Implementacion del sistema integral de Informacion Financiero | Depuracion de las Cuentas por Pagar | unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5 D4 Constitución de Cuentas por pagar | No existen sistemas de información que integren las áreas de Presupuestos, Tesorería y Contabilidad | Implementacion del sistema integral de Informacion Financiero | Circularización a tercero | unidad | 1 | 2014-10-15 | 2014-12-31 | 10 | 0%
1 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5 D4 Constitución de Cuentas por pagar | No existen sistemas de información que integren las áreas de Presupuestos, Tesorería y Contabilidad | Implementacion del sistema integral de Informacion Financiero | Conciliacion con el area de Tesoreria | Unidad | 4 | 2014-02-17 | 2015-01-31 | 46 | 0%
1 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Hallazgo No. 6 D5 Consistencia de la información Fondo de Pensiones. | Presentándose debilidades en el Control que debe realizar la oficina de pensiones | Conciliar las cuentas del pasivo pensional | Solicitud al ISS la relación de embargos | Unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-04-30 | 10 | 100%
1 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Hallazgo No. 6 D5 Consistencia de la información Fondo de Pensiones. | Presentándose debilidades en el Control que debe realizar la oficina de pensiones | Conciliar las cuentas del pasivo pensional | Depuracion de las cuentas del pasivo entre el ISS y la Universidad | Unidad | 1 | 2014-05-01 | 2014-12-31 | 32 | 0%
1 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Hallazgo No. 6 D5 Consistencia de la información Fondo de Pensiones. | Presentándose debilidades en el Control que debe realizar la oficina de pensiones | Conciliar las cuentas del pasivo pensional | Registro y Ajuste de cuentas del pasivo pensional | Unidad | 1 | 2014-05-01 | 2014-12-31 | 32 | 0%
1 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No. 7. D6 Manejo financiero, presupuestal y contable de los recursos del Fondo de Pensiones. | No se ha separado el manejo presupuestal y contable de los recursos | Conciliar los saldos con los Fondos de Pensiones | Corrección del calculo actuarial con los Fondos de pensiones con corte a dic/2013 conforme a la normatividad vigente | Unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-06-30 | 18 | 50%
1 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No. 7. D6 Manejo financiero, presupuestal y contable de los recursos del Fondo de Pensiones. | No se ha separado el manejo presupuestal y contable de los recursos | Conciliar los saldos con los Fondos de Pensiones | Presentación de corrección del calculo actuarial para su aprobación al MEN y MINHACIENDA | Unidad | 1 | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 4 | 50%
1 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No. 7. D6 Manejo financiero, presupuestal y contable de los recursos del Fondo de Pensiones. | No se ha separado el manejo presupuestal y contable de los recursos | Conciliar los saldos con los Fondos de Pensiones | Revisión del contrato de concurrencia que se debe firmar para acceder a los recursos con lo que funcionará el fondo de pensiones a través de una Fiduciaria con la comité tripartita entre el MEN, Minhacienda y la UTCH. | Unidad | 1 | 2014-08-01 | 2014-09-30 | 8 | 0%
1 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No. 7. D6 Manejo financiero, presupuestal y contable de los recursos del Fondo de Pensiones. | No se ha separado el manejo presupuestal y contable de los recursos | Conciliar los saldos con los Fondos de Pensiones | Manejo de los recursos del Fondo de Pensiones a traves de una Fiduciaria. | Unidad | 1 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 12 | 30%
1 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Hallazgo No. 8. D7 Liquidación contratos I convenios. | Falta de seguimiento de los supervisores de los mismos | Implementar el seguimiento de Supervisores a Contratos y convenios | Solicitud a los supervisores de la liquidación de contratos y convenios 2012 | unidad | 36 | 2014-02-11 | 2014-04-30 | 14 | 100%
1 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Hallazgo No. 8. D7 Liquidación contratos I convenios. | Falta de seguimiento de los supervisores de los mismos | Implementar el seguimiento de Supervisores a Contratos y convenios | Verificación que se liquiden los contratos y convenios vigencia 2012 | unidad | 36 | 2014-02-11 | 2014-05-30 | 14 | 52%
1 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Hallazgo No. 9. Plan de Acción. no logró en forma eficiente el cumplimiento de algunos objetivos, metas y lineamientos | Falta de Mecanismos de seguimiento y monitoreo general ineficacia; no alcanzando. | Seguimiento periódico al Plan de Acción | Verificación trimestralmente el cumplimiento de las metas del Plan de Acción | unidad | 4 | 2014-02-11 | 2015-01-30 | 46 | 25%
1 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Hallazgo No. 9. Plan de Acción. no logró en forma eficiente el cumplimiento de algunos objetivos, metas y lineamientos | Falta de Mecanismos de seguimiento y monitoreo general ineficacia; no alcanzando. | Seguimiento periódico al Plan de Acción | Elaboración y ejecutar un Plan de Contingencia de las metas retrazadas | unidad | 1 | 2014-02-11 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Hallazgo No. 10. Confiabilidad de Saldos Depositos en Instituciones Financieras | No se conciliaron las cuentas bancarias de mayor movimiento al final del año | Cruzar Informacion entre las dependencias | Conciliacion Bancaria | Unidad | 10 | 2014-03-01 | 2015-01-31 | 44 | 33.33%
1 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Hallazgo No. 10. Confiabilidad de Saldos Depositos en Instituciones Financieras | No se conciliaron las cuentas bancarias de mayor movimiento al final del año | Cruzar Informacion entre las dependencias | Realizacion de ajustes en libro | Unidad | 10 | 2014-03-01 | 2015-01-31 | 44 | 33.33%
1 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Hallazgo No. 10. Confiabilidad de Saldos Depositos en Instituciones Financieras | No se conciliaron las cuentas bancarias de mayor movimiento al final del año | Cruzar Informacion entre las dependencias | Regitro de libros en medio magnetico | Unidad | 10 | 2014-03-01 | 2015-01-31 | 44 | 0%
1 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Hallazgo No. 11. Deudores Estampilla UTCH - Gestión de Recaudo | Falta de políticas claras y efectivas para el reconocimiento ,cobro y recaudo Estampilla | Adpotar las Politicas de recaudo de estampilla | Diseño y adopción de las politicas recaudo estampilla | Unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-03-30 | 6 | 0%
1 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Hallazgo No. 11. Deudores Estampilla UTCH - Gestión de Recaudo | Falta de políticas claras y efectivas para el reconocimiento ,cobro y recaudo Estampilla | Adpotar las Politicas de recaudo de estampilla | Suscripción del acto administrativo | unidad | 1 | 2014-04-01 | 2014-04-15 | 2 | 0%
1 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Hallazgo No. 11. Deudores Estampilla UTCH - Gestión de Recaudo | Falta de políticas claras y efectivas para el reconocimiento ,cobro y recaudo Estampilla | Adpotar las Politicas de recaudo de estampilla | Solialización del Acto Administrativo | unidad | 1 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | 2 | 0%
1 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Hallazgo No. 11. Deudores Estampilla UTCH - Gestión de Recaudo | Falta de políticas claras y efectivas para el reconocimiento ,cobro y recaudo Estampilla | Identificar Deudores Estampillas | Diseño y adopcion de formato de estampilla | unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-03-30 | 6 | 0%
1 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Hallazgo No. 11. Deudores Estampilla UTCH - Gestión de Recaudo | Falta de políticas claras y efectivas para el reconocimiento ,cobro y recaudo Estampilla | Identificar Deudores Estampillas | Circularizacion a terceros | unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Hallazgo No. 11. Deudores Estampilla UTCH - Gestión de Recaudo | Falta de políticas claras y efectivas para el reconocimiento ,cobro y recaudo Estampilla | Identificar Deudores Estampillas | Conicilación entre dependencias | unidad | 4 | 2014-02-17 | 2015-01-30 | 46 | 0%
1 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Hallazgo No. 11. Deudores Estampilla UTCH - Gestión de Recaudo | Falta de políticas claras y efectivas para el reconocimiento ,cobro y recaudo Estampilla | Identificar Deudores Estampillas | Registro Contable | unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Hallazgo No. 12 IP1 D8 Legalización de avances | Falta de una gestión efectiva y de control interno en la Universidad Tecnológica del Chocó, | Establecer politicas claras de Legalización | Suscripción del acto administrativo | unidad | 1 | 2014-03-01 | 2014-03-30 | 4 | 0%
1 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Hallazgo No. 12 IP1 D8 Legalización de avances | Falta de una gestión efectiva y de control interno en la Universidad Tecnológica del Chocó, | Establecer politicas claras de Legalización | Solialización del Acto Administrativo | unidad | 1 | 2014-04-01 | 2014-04-30 | 4 | 0%
1 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Hallazgo No. 12 IP1 D8 Legalización de avances | Falta de una gestión efectiva y de control interno en la Universidad Tecnológica del Chocó, | Depurar y clasificar avances | Circularización a deudores de legalización | unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 33.33%
1 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Hallazgo No. 12 IP1 D8 Legalización de avances | Falta de una gestión efectiva y de control interno en la Universidad Tecnológica del Chocó, | Depurar y clasificar avances | Ajustes en el Sistema | unidad | 10 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 33.33%
1 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Hallazgo No. 12 IP1 D8 Legalización de avances | Falta de una gestión efectiva y de control interno en la Universidad Tecnológica del Chocó, | Depurar y clasificar avances | Descuento por nómina a funcionarios con avances pendientes de legalizar | unidad | 10 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 33.33%
1 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Hallazgo No. 12 IP1 D8 Legalización de avances | Falta de una gestión efectiva y de control interno en la Universidad Tecnológica del Chocó, | Depurar y clasificar avances | Reporte Deudores en el Boletin de Deudores Morosos BDME | unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Hallazgo Nó. 13 09 Manejo de Inventarios y | Obedece a una gestion administrativa ineficaz sobre los bienes de la Universidad | Actualizar inventarios | Elaboración el cronograma de inventarios | unidad | 1 | 2014-02-11 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Hallazgo Nó. 13 09 Manejo de Inventarios y | Obedece a una gestion administrativa ineficaz sobre los bienes de la Universidad | Actualizar inventarios | Realización actualizacion de inventario fisico de elementos devolutivos y de consumo tanto en la sede principal como en las subsedes de la Universidad | unidad | 1 | 2014-02-11 | 2014-12-31 | 42 | 15%
1 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Hallazgo Nó. 13 09 Manejo de Inventarios y | Obedece a una gestion administrativa ineficaz sobre los bienes de la Universidad | Actualizar inventarios | Identificación de inventarios por funcionarios y por dependencias | unidad | 1 | 2014-02-11 | 2014-12-31 | 42 | 20%
1 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Hallazgo Nó. 13 09 Manejo de Inventarios y | Obedece a una gestion administrativa ineficaz sobre los bienes de la Universidad | Actualizar inventarios | Dar de baja a los elementos inservibles - en mal estado | unidad | 1 | 2014-02-11 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Hallazgo Nó. 13 09 Manejo de Inventarios y | Obedece a una gestion administrativa ineficaz sobre los bienes de la Universidad | Actualizar inventarios | Realización de conciliación con contabilidad | unidad | 2 | 2014-02-11 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Hallazgo No. 14 Contabilización Construcciones en Curso - Contrato de Obra Pública No.01 Etapa final Coliseo | Debilidades en el Control Interno Contable relativos al reconocimiento y revelacion de los hechos economicos relacionados con propiedad, planta y equipo | Registrar la Cuenta conforme a lo establecido en el PGCP | Revision Oportuna de soportes y resgistros contables | Unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 20%
1 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Hallazgo No. 14 Contabilización Construcciones en Curso - Contrato de Obra Pública No.01 Etapa final Coliseo | Debilidades en el Control Interno Contable relativos al reconocimiento y revelacion de los hechos economicos relacionados con propiedad, planta y equipo | Registrar la Cuenta conforme a lo establecido en el PGCP | Realización de ajustes | Porcentaje | 100 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 20%
1 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Hallazgo No. 15. Contabilización de Amortización del Contrato de Obra Pública No.1 de 2012 | No se tuvieron en cuenta las condiciones pactadas en la cláusula tercera, paragrafo 2 del Contrato de Obra Pública N°01 de 12 | Hacer la amortización conforme a las actas pactadas | Registro oportuno de las amortizaciones conforme a lo pactado en las actas | Porcentaje | 100 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 20%
1 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Hallazgo No. 16. Contabilización Contrato de interventoría No.01 de 2012 | Debilidades control interno contable | Registrar las cuentas conforme a lo establecido en el PGCP | Revision Oportuna de soportes y resgistros contables | unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 20%
1 | FILA_50 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Hallazgo No. 16. Contabilización Contrato de interventoría No.01 de 2012 | Debilidades control interno contable | Registrar las cuentas conforme a lo establecido en el PGCP | Realización de ajustes | Unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 20%
1 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Hallazgo No. 17. Contabilización del Contrato de Obra Pública NO.02 de 2012 | Debilidades en control interno contable relacionado con el reconocimiento de las obligaciones, | Registrar las cuentas conforme a lo establecido en el PGCP | Revision Oportuna de soportes y resgistros contables | unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 20%
1 | FILA_52 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Hallazgo No. 17. Contabilización del Contrato de Obra Pública NO.02 de 2012 | Debilidades en control interno contable relacionado con el reconocimiento de las obligaciones, | Registrar las cuentas conforme a lo establecido en el PGCP | Realización de ajustes | Porcentaje | 100 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 20%
1 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Hallazgo No. 18 Depuración de saldos en Estados Contables | Debilidades control interno contable y Administrativo de la entidad | Depurar Saldos Contables | Circularizacion a terceros | unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Hallazgo No. 18 Depuración de saldos en Estados Contables | Debilidades control interno contable y Administrativo de la entidad | Depurar Saldos Contables | Citacion Comité de Sostenibilidad Financiera | Unidad | 2 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Hallazgo No. 18 Depuración de saldos en Estados Contables | Debilidades control interno contable y Administrativo de la entidad | Depurar Saldos Contables | Realizacion Ajustes | Porcentaje | 100 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Hallazgo No. 19 Reconocimiento Contable de hechos económicos | Debilidades control interno contable y Administrativo de la entidad | Registrar las cuentas conforme a lo establecido en el PGCP | Registro conforme al PGCP | unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 20%
1 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Hallazgo No. 19 Reconocimiento Contable de hechos económicos | Debilidades control interno contable y Administrativo de la entidad | Registrar las cuentas conforme a lo establecido en el PGCP | Elaboracion Manual | Unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-04-30 | 10 | 0%
1 | FILA_58 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Hallazgo No 20. F2 D10 Patrocinio de las entidades patronales a los fondos de empleados | Falta de claridad en las poiíticas de la Universidad respecto al Sistema Bienestar Universitario | Establecer Politicas claras del Sistema de bienestar Universitario | Transferencia de recursos a FOBIPUTCH. | Unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 33.33%
1 | FILA_59 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Hallazgo No 20. F2 D10 Patrocinio de las entidades patronales a los fondos de empleados | Falta de claridad en las poiíticas de la Universidad respecto al Sistema Bienestar Universitario | Establecer Politicas claras del Sistema de bienestar Universitario | Seguimiento a los recusrsos transferidos | Unidad | 4 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 17%
1 | FILA_60 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Hallazgo No 20. F2 D10 Patrocinio de las entidades patronales a los fondos de empleados | Falta de claridad en las poiíticas de la Universidad respecto al Sistema Bienestar Universitario | Establecer Politicas claras del Sistema de bienestar Universitario | Solicitud de informes a FOBIPUTCH de los recusrso transferidos | Unidad | 1 | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 36 | 0%
1 | FILA_61 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Hallazgo No. 21. F3 D11 Recaudo del tributo estampilla universitaria. | Falta de articulación efectiva con la Contraloría General del Departamento y la Comisión permanente estatuida en el artículo 51 de la Ordenanza 015 | Articular con los Entes de Control | Adelantar el proceso de cobro Persuasivo | Unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_62 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Hallazgo No. 21. F3 D11 Recaudo del tributo estampilla universitaria. | Falta de articulación efectiva con la Contraloría General del Departamento y la Comisión permanente estatuida en el artículo 51 de la Ordenanza 015 | Articular con los Entes de Control | Solicitud de apoyo a alos Entes de Control | Unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_63 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Hallazgo No. 21. F3 D11 Recaudo del tributo estampilla universitaria. | Falta de articulación efectiva con la Contraloría General del Departamento y la Comisión permanente estatuida en el artículo 51 de la Ordenanza 015 | Articular con los Entes de Control | Adelantar cobro coativo a deudores morosos | Unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_64 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Hallazgo No. 22. D12 Nombramiento de Personal | Falta de Control Interno en la Universidad Tecnologica del Chocó | Nombra o contratar personal que cumplan con los requisitos del cargo | Verificacion de que las Hojas de vidas cumplan con el perfil y los requisitos que indican el manual de funciones | Porcentaje | 100 | 2014-02-17 | 2014-12-30 | 42 | 0%
1 | FILA_65 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Hallazgo No. 22. D12 Nombramiento de Personal | Falta de Control Interno en la Universidad Tecnologica del Chocó | Nombra o contratar personal que cumplan con los requisitos del cargo | Certificacion del cumplimiento o no de los requisitos del postulado para nombramiento o contratación | Porcentaje | 100 | 2014-02-17 | 2014-12-30 | 42 | 0%
1 | FILA_66 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Hallazgo No. 23 .F4. 013. Legalización de Avances | Falta de gestión y control interno en la Universidad Tecnológica del Chocó, | Establecer politicas claras de Legalización | Circularización a deudores de legalización | Unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 33.33%
1 | FILA_67 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Hallazgo No. 23 .F4. 013. Legalización de Avances | Falta de gestión y control interno en la Universidad Tecnológica del Chocó, | Establecer politicas claras de Legalización | Descuento por nómina a funcionarios con avances pendientes de legalizar | Unidad | 10 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 25%
1 | FILA_68 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Hallazgo No. 24 014 Plan de Compras | Falta de seguimiento por parte de la oficina de control interno | Hacer ajustes al Plan de compras | Socialización el procedimiento de compras con todos los funcionarios | unidad | 1 | 2014-02-11 | 2014-12-31 | 42 | 30%
1 | FILA_69 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Hallazgo No. 24 014 Plan de Compras | Falta de seguimiento por parte de la oficina de control interno | Hacer ajustes al Plan de compras | Registro de las modificaciones al Plan de Compras | Porcentaje | 100 | 2014-02-11 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_70 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Hallazgo No. 24 014 Plan de Compras | Falta de seguimiento por parte de la oficina de control interno | Hacer ajustes al Plan de compras | Verificación de los elementos a comprar esten incluidos en el Plan de Compras | Porcentaje | 100 | 2014-02-11 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_71 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Hallazgo No. 24 014 Plan de Compras | Falta de seguimiento por parte de la oficina de control interno | Hacer ajustes al Plan de compras | Seguimiento trimestral al plan de compras | unidad | 4 | 2014-02-11 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_72 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Hallazgo No. 25. Acreditación Programas Universitarios. | Falta de Ejecución de las normas enunciadas | Dar cumplimiento a las Normas del MEN en lo referente a la oferta de Programas Académicos | Elaboración cronograma de actividades academicas inherente a registros calificados | Unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_73 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Hallazgo No. 25. Acreditación Programas Universitarios. | Falta de Ejecución de las normas enunciadas | Dar cumplimiento a las Normas del MEN en lo referente a la oferta de Programas Académicos | Seguimiento a la ejecución del Cronograma de activiades | Unidad | 2 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 0%
| FILA_74 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Hallazgo No. 25. Acreditación Programas Universitarios. | Falta de Ejecución de las normas enunciadas | Dar cumplimiento a las Normas del MEN en lo referente a la oferta de Programas Académicos | Oferta de Programas academicos deben tener el visto bueno de la Oficina Juridica | Unidad | 1 | 2014-02-17 | 2014-12-31 | 42 | 0%
1 | FILA_75 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Hallazgo No. 26. D15 Contratos en el SECOP Publicación de | Debilidades en el control interno de la entidad, | Gestionar el registro de la Universidad en el SECOP | Registrar a la Universidad en el SECOP conforme a la Circular externa No 1 de Colombia Compra Eficiente | unidad | 1 | 2014-02-11 | 2014-03-30 | 6 | 100%
1 | FILA_76 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Hallazgo No. 27 Gestión Documental | Falta de control de los documentos de lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación | Mantener las Hojas de Vida de los contratos organizadas y archivadas conforme lo estable la Ley 594 de 2000 | Capacitar a los funcionarios en la Ley de Archivo 594-2000 | unidad | 1 | 2014-02-13 | 2014-06-30 | 18 | 20%
1 | FILA_77 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Hallazgo No. 27 Gestión Documental | Falta de control de los documentos de lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación | Mantener las Hojas de Vida de los contratos organizadas y archivadas conforme lo estable la Ley 594 de 2000 | capacitar a los Supervisores de Contratos y Convenios respecto a las obligaciones | unidad | 1 | 2014-02-13 | 2014-06-30 | 18 | 100%
1 | FILA_78 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Hallazgo No. 27 Gestión Documental | Falta de control de los documentos de lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación | Mantener las Hojas de Vida de los contratos organizadas y archivadas conforme lo estable la Ley 594 de 2000 | Socializar el procedimiento de contratación | unidad | 1 | 2014-02-13 | 2014-06-30 | 18 | 100%
1 | FILA_79 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Hallazgo No. 27 Gestión Documental | Falta de control de los documentos de lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación | Mantener las Hojas de Vida de los contratos organizadas y archivadas conforme lo estable la Ley 594 de 2000 | Socilitar al Archivo Central los elementos necesarios para un adecuado almacenamiento y conservacion de los documentos | unidad | 1 | 2014-02-13 | 2014-06-30 | 18 | 20%
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO